ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КЖУП «Ветковское» на 2026 год

| Адрес дома | Способ выполнения работ (собственными силами/подрядным способом) | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | окончание |
| г.Ветка,ул.Батракова М.Г., д. 20,22,26,28,32а,32 34а,34,48,50, 52, 54, 56,58 60; ул. Октябрьская, д.28, 30, 35, 37; ул. Свердлова Я.М., д. 2, 4, 6; ул. Громыко А.А., д. 1, 2, 3,4, 5; ул. Фабричная, д. 57,88; Чапаева.д.1,2,3,4,5,7,11,13аг. Новоселки, ул. Молодежная, д. 1, 2; д. Хальч, ул. Площадь Победы, д. 6 (тепловые узлы, подвальные помещения) | собственными силами | Ремонт, замена и утепление отдельных участков теплопроводов, фасонных частей, сифонов, ревизий | м.куб | 45 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка,ул. Батракова М.Г.;д.54 | собственными силами | Замена групповых приборов на отопление и гвс. | шт. | 2 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка, ул. Свердлова д. 4; ул. Октябрьская, д. 30 ул. Свердлова д. 6 | собственными силами | Замена участков канализации | м.п | 20 15 30 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка,ул. ГромыкоБатракова М.Г., Октябрьская | собственными силами | Ремонт установка сар, сад | шт. шт. | 5 | 2 квартал | 3 квартал |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| аг.Светиловичи, ул. Советская, д. 23 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 37 | 2 квартал | 4 квартал |
| Ветка, ул. Советская, д.18 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 51 | 2 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул.Набережная,д.19 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 38 | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул.Гагарина,д.3 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 40 | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Совесткая,д.140 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 51 | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Совесткая,д.98 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 54 | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Советская,д.82 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 45,8 | 3 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул.Советская,д.162 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 45,8 | 2 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Советская, д. 48 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 49 | 2 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Ленина, д.45 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 25 | 2 квартал | 3 квартал |
| аг.Светиловичи, ул. Ворошилова, д. 37 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 51,6 | 2 квартал | 4 квартал |
| аг.Светиловичи, ул. Ленина д. 37 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 40,0 | 2 квартал | 4 квартал |
| аг.Светиловичи, ул. Комсомольская, д. 16/1 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 44 | 2 квартал | 4 квартал |
| аг. Светиловичи, ул. Советская, д. 47 | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | м.кв | 48 | 2 квартал | 4 квартал |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| г. Ветка, Красная Площадь д.15 | собственными силами | Частичная замена ливневой сети | м.п. | 30 | 2 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Свердлова Я.М., д. 6 | собственными силами | Частичная замена ливневой сети | м.п. | 50 | 2 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Октябрьская, д. 35 | собственными силами | Ремонт кровли козырьков над входами в подъезды | м.кв | 20 | 2 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Ленина В.И., д. 32 | собственными силами | Ремонт кровли козырьков над входами в подъезды | м.кв | 35 | 2 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, Ул. Чапаева В.И., 2 | собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв. | 52 | 2 квартал | 4 квартал |
| г.Ветка ул. Октябрьская д.30 | собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | м.кв. | 120 | 3 квартал | 4 квартал |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 111 | собственными силами | Ремонт вентканалов | м.куб | 4 | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 113 | собственными силами | Ремонт вентканалов | м.куб | 4 | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Свердлова Я.М., д. 2 | собственными силами | Ремонт отмостки | м.кв | 20 | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Свердлова Я.М., д. 6 | собственными силами | Ремонт отмостки | м.кв | 20 | 2 квартал | 3 квартал |
| д. Хальч, ул. Площадь Победы, д. 5 | собственными силами | Ремонт отмостки | м.кв | 20 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка ул. Октябрьская д.28 | собственными силами | Ремонт покраска гладких фасадов. | м.кв | 2100 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка ул. Октябрьская д.30 | собственными силами | Ремонт покраска гладких фасадов. | м.кв | 1500 | 2 квартал | 3 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 26 | собственными силами | Ремонт покраска гладких фасадов. | м.кв. | 890 | 2 квартал | 3 квартал |
| г.Ветка ул. Октябрьская д.28 | собственными силами | Ремонт покраска цоколей | м.кв. | 115 | 3 квартал | 4 квартал |
| г.Ветка ул. Октябрьская д.30 | собственными силами | Ремонт покраска цоколей | м.кв. | 115 | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 26 | собственными силами | Ремонт покраска цоколей | м.кв. | 115 | 3 квартал | 4 квартал |
| Г. Ветка Луначарского д.52 | собственными силами | Ремонт покраска гладких фасадов. | м.кв. | 350 | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 111 | собственными силами | Ремонт покраска гладких фасадов. | м.кв. | 95 | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Батракова М.Г., д. 113 | собственными силами | Ремонт покраска гладких фасадов. | м.кв. | 85 | 3 квартал | 4 квартал |
| г. Ветка, ул. Свердлова Я.М., д. 4 | собственными силами | Ремонт кровли козырьков над входами в подъезды | м.кв. | 47 | 3 квартал | 4 квартал |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| На функции технического надзора на основании решения Ветковского районного исполнительного комитета от 30 декабря 2025 года № 1309 «Об определении организаций по выполнению работ в 2026 году» |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |