## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДЕНО:
Заместитель председателя |  |  |  |  | Начальник отдела ЖКХ, |  |  | Решение Ветковского
Ветковского районного |  |  |  |  | архитектуры и строительства |  |  | районного исполнительного
исполнительного комитета |  |  |  |  | Ветковского районного |  |  | комитета
[5 empty] | исполнительного комитета |  |  | ________________ № _______
__________________ А.С. Харыбин |  |  |  |  | _________________ Е.В. Колосовская
"_____"_______________ 2025г. |  |  |  |  | "_____"_______________ 2025г.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда по КЖУП "Ветковское" на 2026- 2030 годы
№№ пп | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь жилого дома, м.кв. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год поведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
г. Ветка
1. | г. Ветка, ул. Чапаева В.И., д.13 | 1968 | 2 | кирпич | 352.6 |  | 2026 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
2. | г. Ветка, ул. Батракова М.Г., 34А | 1983 | 5 | кирпич | 1649 |  | 2026 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
3 | г.Ветка, пер.3-й Пролетарский, 2 | 1962 | 2 | кирпич | 309.2 |  | 2026 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
4 | г.Ветка, ул. Громыко А.А., 4 | 1981 | 3 | кирпич | 1111 |  | 2026 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
| ИТОГО 2026г.: |  |  |  | 3421.8
5. | г. Ветка, ул.Первомайская, 1 | 1983 | 2 | кирпич | 346 |  | 2027 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
6 | аг.Светиловичи, ул.Совхозная, 2 | 1981 | 2 | кирпич | 380.7 |  | 2027 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
7 | г.Ветка, ул.Ленина, 39 | 1980 | 3 | кирпич | 1031.9 |  | 2027 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
8 | г. Ветка, ул.Свердлова Я.М., 6 | 1985 | 5 | кирпич | 2005 |  | 2027 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
ИТОГО 2027г. |  |  |  |  | 3763.6
9 | г. Ветка, ул.Октябрьская,37 | 1983 | 5 | кирпич | 3108 |  | 2028 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
10 | г.Ветка, ул.Громыко А.А.,1 | 1976 | 3 | кирпич | 1037.1 | 2018г. капитальный ремонт кровли | 2028 | Ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
ИТОГО 2028г.: |  |  |  |  | 4145.1
11 | аг.Новосёлки,ул.Молодежная,2 | 1981 | 3 | кирпич | 1379 |  | 2029 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
12 | аг.Неглюбка, ул. Пушкина А.С., 1 | 1976 | 2 | кирпич | 245.5 |  | 2028 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
13 | аг.Светиловичи, ул.Набережная, 6 | 1972 | 2 | кирпич | 259 |  | 2029 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
14 | д.Хальч, пл.Победы,4 | 1966 | 2 | кирпич | 777 |  | 2029 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
15 | д.Хальч, пл.Победы,3 | 1964 | 2 | кирпич | 777 |  | 2029 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
ИТОГО 2029г.: |  |  |  |  | 3437.5
16 | г. Ветка, ул. Октябрьская, 30 | 1997 | 5 | кирпич | 4772 |  | 2030 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада
ИТОГО 2030г.: |  |  |  |  | 4772
ВСЕГО на 2026 - 2030г.: |  |  |  |  | 19540
| Заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Ветковского районного исполнительного комитета |  |  |  | __________________ |  | Т.А. Зеленкова

## Лист2
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда по КЖУП "Ветковское" на 2026 - 2030 годы
№№ пп | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь жилого дома, м.кв. | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год поведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
г. Ветка, Ветковский район
1. | г. Ветка, ул. Чапаева В.И., д.13 | 1968 | 2 | кирпич | 352.6 |  | 2026 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
2. | г. Ветка, ул. Батракова М.Г., 34А | 1983 | 5 | кирпич | 1649 |  | 2026 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
3 | г.Ветка, пер.3-й Пролетарский, 2 | 1962 | 2 | кирпич | 309.2 |  | 2026 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
4 | г.Ветка, ул. Громыко А.А., 4 | 1981 | 3 | кирпич | 1111 |  | 2026 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
| ИТОГО 2026г.: |  |  |  | 3421.8
5 | аг.Светиловичи, ул.Совхозная, 2 | 1981 | 2 | кирпич | 380.7 |  | 2027 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
6 | г.Ветка, ул.Ленина, 39 | 1980 | 3 | кирпич | 1031.9 |  | 2027 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
7 | г. Ветка, ул.Свердлова Я.М., 6 | 1985 | 5 | кирпич | 2005 |  | 2027 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
ИТОГО 2027г. |  |  |  |  | 3417.6
8 | г. Ветка, ул.Октябрьская,37 | 1983 | 5 | кирпич | 3108 |  | 2028 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
ИТОГО 2028г.: |  |  |  |  | 3108
9 | аг.Новосёлки,ул.Молодежная,2 | 1981 | 3 | кирпич | 1379 |  | 2029 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
10 | д.Хальч, пл.Победы,4 | 1966 | 2 | кирпич | 777 |  | 2029 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
11 | г.Ветка, Красная Площадь, 15 | 1954 | 2 | киприч | 453 |  | 2029 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
12 | д.Хальч, пл.Победы,3 | 1964 | 2 | кирпич | 777 |  | 2029 | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
ИТОГО 2029г.: |  |  |  |  | 3386
13 | г.Ветка, ул.Громыко А.А.,1 | 1976 | 3 | кирпич | 1037.1 | 2018г. капитальный ремонт кровли | 2030 | Ремонт фасада с устранением сырости и продуваемости, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
14 | аг.Неглюбка, ул. Пушкина А.С., 1 | 1976 | 2 | кирпич | 245.5 |  | 2030 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
15 | аг.Светиловичи, ул.Набережная, 6 | 1972 | 2 | кирпич | 259 |  | 2030 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
16 | г. Ветка, ул.Свердлова Я.М., 6 | 1985 | 4 | кирпич | 1282 |  | 2030 | Капитальный ремонт мягкой кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп.
17 | г. Ветка, ул.Первомайская, 1 | 1983 | 2 | кирпич | 346 |  | 2030 | Капитальный ремонт кровли, ремонт внутренних инженерных сетей, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт входных групп, ремонт фасада.
ИТОГО 2030г.: |  |  |  |  | 3169.6
ВСЕГО на 2026 - 2030г.: |  |  |  |  | 16503
| Заместитель начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Ветковского районного исполнительного комитета |  |  |  | __________________ |  | Т.А. Зеленкова